## Kanban
ID | Tâche | Responsable | Colonne | Date cible | Dépend de | Blocage | Prochaine action | Livrable
T01 | Constituer l'équipe et répartir les rôles | Tous | Terminé | 2026-10-05 |  |  | — | Fiche d'équipe
T02 | Déposer les 15 fichiers clients tels quels (data/raw, docs) | Antoine | Terminé | 2026-10-16 |  |  | — | data/raw, docs
T03 | Créer l'arborescence commune des 12 dossiers dans le dépôt | Antoine | Terminé | 2026-10-16 |  |  | — | Dépôt GitHub
T04 | Profiler les sources et tenir le registre d'anomalies (script rejouable) | Antoine | À valider | 2026-10-19 | T02 |  | Relecture par Suzanne | 03_Audit_Donnees
T05 | Relire l'audit du point de vue des indicateurs | Suzanne | À faire | 2026-10-20 | T04 |  | Vérifier chaque constat sur les indicateurs | Commentaires sur l'analyse
T06 | Compléter la matrice indicateurs × sources | Suzanne | À valider | 2026-10-20 | T04 |  | Relire l'onglet Indicateurs du classeur | Onglet Indicateurs
T07 | Pré-analyse graphique des anomalies (Power BI) | Suzanne | À faire | 2026-10-21 | T04 |  | Brancher Power BI sur l'onglet Anomalies | Graphiques pour la restitution
T08 | Formuler et prioriser les questions client | Hugo | À valider | 2026-10-20 | T04 |  | Relire, reformuler et classer avec Alexandre | 02_Besoins_Metier
T09 | Questions sécurité, RGPD et contraintes | Alexandre | À valider | 2026-10-20 | T04 |  | Compléter les thèmes Sécurité et Contraintes | 02_Besoins_Metier
T10 | Rédiger la note de compréhension de la mission | Hugo | À valider | 2026-10-21 | T08 |  | Relecture par les 4 membres | 01_Cadrage
T11 | Ouvrir le registre des risques | Alexandre | À valider | 2026-10-20 |  |  | Revue des probabilités et impacts en équipe | 01_Cadrage
T12 | Tenir le journal des décisions | Antoine | En cours | 2026-10-23 |  |  | Faire valider les décisions du 16/10 | 01_Cadrage
T13 | Choisir le nom de l'équipe | Tous | Bloqué | 2026-10-19 |  | Décision d'équipe en attente | Renommer les fichiers NomEquipe | Convention de nommage
T14 | Choisir l'outil Kanban définitif (GitHub Projects proposé) | Antoine | À faire | 2026-10-19 |  |  | Proposer en point d'équipe | Fiche d'équipe
T15 | Passer le dépôt GitHub en privé | Antoine | À faire | 2026-10-17 |  |  | Settings → Danger Zone → Change visibility | Dépôt GitHub
T16 | Envoyer les questions P1 au client | Hugo | À faire | 2026-10-21 | T08, T09 |  | Valider la liste, puis l'envoyer | Mail au client
T17 | Remplir les journaux individuels de contribution | Tous | À faire | 2026-10-22 |  |  | Chacun complète ses lignes | 01_Cadrage
T18 | Note d'avancement du jalon et checklist avant dépôt | Antoine | À faire | 2026-10-22 | T04–T17 |  | Cocher la checklist du §11 | 01_Cadrage
T19 | Préparer la restitution synthétique | Hugo, Suzanne | À faire | 2026-10-23 | T07, T16 |  | Un résultat, un choix, une difficulté, la prochaine priorité | 12_Soutenance
T20 | Exporter les livrables en PDF pour le dépôt | Antoine | À faire | 2026-10-23 | T18 |  | Exporter les .md en PDF | Dossier du jalon
T21 | Préparer le jalon 2 : cartographie des parties prenantes et guide d'entretien | Hugo | À faire | 2026-10-26 | T16 |  | Partir des interlocuteurs pressentis | 02_Besoins_Metier

## Charge
Responsable | À faire | En cours | À valider | Terminé | Bloqué
Alexandre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Antoine | 4 | 1 | 1 | 2 | 0
Hugo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
Suzanne | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
Tous | 1 | 0 | 0 | 1 | 1